## Projektziele
Projektziele
In diesem Dokument werden die Top-Level-Ziele des Projekts festgelegt. Es dient der Balancierung der verschiedenen Ziele und der Messung der Zielerreichung durch den Auftraggeber / das Management am Ende des Projekts.Typischerweise wird jeder Projektmanagement-Bereich (Qualität, Kosten, Zeit) mit mindestems einem Ziel belegt. Die Anzahl der Ziele und der Detaillierungsgrad sind eher gering (Management-Kompatibilität!), wo notwendig können Unterdokumente wie z.B. das Pflichtenheft referenziert werden.
Ziele | Prio | quantitativ messbares Kriterium
Technik
Pflichtenhefterfüllung | 2 | Erreichung von mindestens 90% der Pflichtenheftforderungen
Zeit
Zeitplan | 3 | 90% der im Zeitplan definierten Meilensteine inhaltlich und zeitlich erreicht.
Budget
Projektkosten | 4 | Gesamtausgaben kleiner gleich der Plankosten halten
Zusammenarbeit
Spaß | 1 | Gute Zusammenarbeit und PIZZA
flexible Teams | 1 | Jeder hilft jedem
Sonstiges
Risikos | 0 | siehe Risikoanalyseplan
Unterschriften der Team-Mitglieder
Unterschrift Auftraggeber

## Pflichtenheft
Pflichtenheft
Das Pflichtenheft beschreibt alle technischen Eigenschaften des zu entwickelnden Produkts und ist daher typischerweise recht umfangreich. Um den Aufwand im Lernprojekt klein zu halten, soll ein reduziertes Dokument erstellt werden, an dem die Arbeit mit dem Pflichtenheft exemplarisch durchgeführt wird: 1. Identifizieren Sie die drei wichtigsten Teilfunktionen Ihres ZZA. Definieren Sie für jede dieser drei Teilfunktionen die quantitativen Anforderungen, an denen die technische Zielerreichung gemessen wird. Aus einem guten Pflichtenheft ergibt ich quasi automatisch ein Plan für den Labortest, in dem die Erreichung der technischen Ziele nachgewiesen wird.
Teilfunktion 1 | Stromversorgung der ZZA
Kurzbeschreibung der Teilfunktion | Stromversorgung für alle Bauteile des ZZA. Soll sicher sein, dass niemand zu schaden kommt.
Anforderung 1 | Getrennte Erdung und Nulleiter
Anforderung 2 | Spannungsversorgung an den Netzteilen
Anforderung 3 | Durchgängigkeit des Schutzleiters
Teilfunktion 2 | Ansteuerung der LED-Matrix
Kurzbeschreibung der Teilfunktion | Kontrollierte Anzeigen durch LEDs, mit verschiedenen Farben und einer hohen Aktualisierungsrate um Flackern der LEDs zu verhindern. Higher level control über die LED-Matrix (Funktionen um z.B. Rechtecke/Linien/etc. anzuzeigen), ganze Reihen/Sektionen ansteuern
Anforderung 1 | Kein erkennbares Flackern der LEDs
Anforderung 2 | Einzelne LEDs ansteuerbar
Anforderung 3 | Alle 3 Farben (rot/grün, rot+grün) nutzen
Anforderung 4 | MCU/FPGA mit 5V TTL und genug Schreibgeschwindigkeit
Anforderung 5 | Higher level control über die LED-Matrix
…
Teilfunktion 3 | Eingabegeräte (HID/PC)
Kurzbeschreibung der Teilfunktion | Nutzen von Controller / Tastatur / Maus um elemente auf dem Display zu steuern. Datenübertragung vom PC aus (mit UART?)
Anforderung 1 | möglichst kleines Input Delay
Anforderung 2
…
Teilfunktion 4 | Komplettes Spiel
Kurzbeschreibung der Teilfunktion | Ein simples Spiel auf der ZZA laufen lassen, evtl. Zweispieler?
Anforderung 1 | Simples Spiel, wie z.B. Pong auf dem ZZA spielen können
Anforderung 2 | schnelle Ausführung des Codes
…

## Projektorganisation
Projektorganisation
In der Projektorganisation sind die Rollen der Teammitglieder festgelegt. Sie klärt Verantwortlichkeiten und Schnittstellen (Hol- bzw. Bringschuld) und ggfs. auch Hierarchien. Eine gute Projektorganisation ist auf die Projektinhalte abgestimmt (z.B. Bildung von Teilprojektteams für zentrale Aspekte) und berücksichtigt die Stärken / Schwächen und Charaktereigenschaften der einzelnen Teammitglieder.
Jan Timmsen
verantwortlich für: - Hardware - ...
Erik Bröcker
verantwortlich für: - Software (Hardwarenah) - ...
Jonas Fisler
verantwortlich für: - Software
- Dokumentation
Mikko Mosch
verantwortlich für: - Einkauf
- Hardware
- Planung
Finn Meister
verantwortlich für: - Kommunikation mit Auftraggeber - da unterstützen wo Hilfe gebraucht wird

## Zeitplan
Zeitplan
Der Zeitplan zeigt, in welcher Abfolge die Arbeitspakete abgearbeitet werden. Dabei sind Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen und Möglichkeiten zur Parallelisierung von Arbeitspaketen zu berücksichtigen. Meilensteine dienen zur Messung der inhaltlichen und zeitlichen Zielerreichung im Projektverlauf. sinnvolle Planungstiefe: Arbeitspakete ca. 1/2 Manntag, ca. ein Meilenstein pro Tag
Nr. | Arbeitspaket | verantwortlich | Mai | Juni | Juli | August | September
1 | Projektplanung | alle
| Projektplanung abgeschlossen | alle
Stromversorgung der ZZA
Ansteuerung der LED-Matrix
Eingabegeräte (HID/PC)
Komplettes Spiel
Test und Optimierung
Abschlusspräsentation
Klausurenphase

## Budget
Budget
Das Projektbudget dient der Kostenprognose und -kontrolle. Zu Projektbeginn werden die geplanten Beschaffungen und die geschätzten Kosten eingetragen. Wenn Material gekauft wird, werden die geplanten Kosten in dieser Tabelle um die tatsächlich angefallenen Kosten ergänzt. Auf diese Weise können Kostenüberschreitungen frühzeitig erkannt und ggfs. Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Nr. | Position | Plankosten [€] | Istkosten [€]
1 | Zugzielanzeiger | 0 | 0
2 | MCU/FPGA | 50
3 | Adapterplatine + Bauteile | 40
4 | HID | 20
5 | Kabel | 10
| Summe | 120 | 0

## Risikoanalyse
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse dient dem Management der Risiken. Wichtig ist: 1. Risiken zu identifizieren 2. Die Relevanz der identifizierten Risiken richtig einzuschätzen. Typischerweise ist die Relevanz das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung des möglichen Risikoeintritts auf den Projekterfolg 3. Die Festlegung und Umsetzung geeigneter Gegenmaßnahmen. Wirksame Gegenmaßnahmen reduzieren die Relevanz des Risikos auf einen akzeptablen Wert.
Prio | Risiko | Eintritts- wahrscheinlichkeit | Minderung des Zielerreichungsgrades bei Risikoeintritt | Relevanz des Risikos | Gegenmaßnahme | verantwortlich | erledigt bis
1 | Stromschlag | 5% | 100% | 100% | Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln | Rollo die Dampfwalze
2 | Zugzielanzeige Komponenten durchbrennen lassen | 1-5% | 60% | 80% | ZZA reparieren | Bob der Baumeister
3 | nicht funktionierende Eingabegeräte | 10% | 5% | 15% | Qualitätskontrolle der zu benutzenden Geräte | Buddel der Schauffellader
4 | Herunterfallen/Umkippen des ZZA | 1% | 0-50% | 50% | Festgurten der ZZA | Heppo der Kran
5 | MCU zu langsam | 30% | 100% | 100% | Testen verschiedener MCUs | Mixi der Betonmischer